# 📝 Anotações

17 de dez. de 2025

## Check-in - V4 + Conversa Irrigation

Convidados Karina Reginato Marcos Luciano Peretto - V4 Company

Anexos Check-in - V4 + Conversa Irrigation Check-in - V4 + Conversa Irrigation - 2025/12/17 15:40 GMT-03:00 - Recording Check-in - V4 + Conversa Irrigation - 2025/12/17 15:37 GMT-03:00 - Recording Notes by Gemini

Registros da reunião Gravação Anotações do Gemini (Inglês) Gravando 2

### Resumo

Marcos Luciano e Conserva Irrigation of G.Scottsdale revisaram o website e a landing page, decidindo que Marcos Luciano otimizará o tráfego usando a landing page como modelo para integrar à URL principal, focando na inclusão de um formulário na primeira dobra e remoção de reviews incorretos para aumentar a conversão, além de planejar um redesign completo para a primeira semana de janeiro. Marcos Luciano comunicou um atraso na entrega do redesign, solicitando mais uma semana, e planeja usar dados de analytics para argumentar com a franquia sobre as mudanças, enquanto Conserva Irrigation of G.Scottsdale pode negociar alterações diretamente com o presidente da marca. A dupla também decidiu manter o orçamento atual do Google Ads e Local Service por mais uma semana, focar na produção de quatro vídeos para Meta Ads em janeiro e programar check-ins nos dias 22 e 29 para apresentar análises de performance e o planejamento do primeiro trimestre de 2026.

### Detalhes

Tamanho das anotações: Padrão

- Revisão da Página de Destino e Website Marcos Luciano e Conserva Irrigation of G.Scottsdale revisaram a landing page (`/lp`) e o website principal, observando que o website principal não permite alterações internas diretas, ao contrário da landing page. Marcos Luciano expressou a crença de que a landing page é mais adequada e se comprometeu a corrigir o problema de reviews incorretos na página de destino até o dia seguinte, com a ajuda de designers para um possível redesenho, garantindo que a página não permaneça incorreta. Conserva Irrigation of G.Scottsdale confirmou que confia na decisão de Marcos Luciano para otimizar o volume de tráfego.

- Ações Corretivas e Redesenho da Página Marcos Luciano propôs usar o modelo da landing page e integrá-lo à URL principal do website para melhorar a eficiência, mantendo o blog separado. A principal mudança seria a inclusão de um formulário na primeira dobra da página, visando aumentar a conversão, além de remover os reviews incorretos. Para Marcos Luciano, era crucial que o formulário estivesse visível e remover os menus para evitar pontos de fuga e dispersão do usuário, concentrando a atenção na ação de preenchimento do formulário.

- Atrasos e Estratégia de Redesenho Marcos Luciano comunicou um atraso na entrega do redesign da página, solicitando mais uma semana para o designer. A estratégia acordada com Conserva Irrigation of G.Scottsdale era tentar primeiro que a franquia fizesse as alterações necessárias de acordo com o branding. Caso isso não fosse possível, a equipe de Marcos Luciano executaria um redesign próprio, que eles prefeririam iniciar o quanto antes, pois acreditavam que a franquia agiria lentamente.

- Comunicação com a Franquia e Necessidade de Dados Conserva Irrigation of G.Scottsdale e Marcos Luciano discutiram a resposta defensiva da franquia sobre alterações no website, indicando que a franquia exige saber o local exato do problema para poder intervir. Marcos Luciano planeja usar dados do analytics e uma abordagem data-driven para argumentar sobre a necessidade de mudança e ganhar autoridade com a franquia. Conserva Irrigation of G.Scottsdale enfatizou que tem contato direto com o presidente da marca e pode negociar as alterações que não comprometam o branding, como a posição do formulário.

- Ajustes Imediatos e Planejamento de Curto Prazo Marcos Luciano definiu duas ações imediatas a serem realizadas até o dia seguinte (amanhã): trazer o formulário para a parte superior e corrigir os reviews. Uma segunda etapa, com um redesign completo, foi programada para a primeira semana de janeiro, com aprovação prévia de Conserva Irrigation of G.Scottsdale. Marcos Luciano também mencionou que precisava cobrar Lucas para iniciar um novo redesign.

- Otimização de Orçamento no Google Ads e Local Service Marcos Luciano e Conserva Irrigation of G.Scottsdale revisaram a performance das campanhas, notando que o gasto estava baixo, com US$ 90,80 em Google Ads e Local Service nos últimos sete dias. Decidiu-se manter o orçamento atual por mais uma semana, mas com a intenção de reduzi-lo posteriormente para US$ 3,00 para pausar sem perder o histórico, o que aconteceria a partir de segunda-feira, dia 22.

- Estratégia de Criação de Vídeos para Meta Ads Para janeiro, Conserva Irrigation of G.Scottsdale e Marcos Luciano concordaram em focar na produção de vídeos para Meta Ads, devido ao seu melhor desempenho e menor custo por visualização. Foi decidida a criação de quatro vídeos, focando em temas de primavera e preparação para o aumento da temperatura, incluindo instalações de sprinklers, uma área onde Conserva Irrigation of G.Scottsdale notou que o desempenho estava muito baixo. Marcos Luciano elogiou a performance dos vídeos feitos por Conserva Irrigation of G.Scottsdale, que combinam espontaneidade com autoridade.

- Análise de Canais e Planejamento para 2026 Marcos Luciano explicou a necessidade de realizar um levantamento da performance do Meta em conversão, examinando o Service Miner para calcular o ROI e garantir que o investimento esteja sendo assertivo. O plano é usar essa análise para fundamentar o investimento em canais com melhor desempenho no início da alta temporada. Marcos Luciano propôs um check-in no dia 22 para apresentar a análise do ano e no dia 29 para discutir o planejamento do primeiro trimestre de 2026 (janeiro, fevereiro e março), incluindo a aprovação dos criativos e a projeção para os meses subsequentes.

### Próximas etapas sugeridas

- Marcos Luciano vai corrigir os reviews incorretos da landing page e colocar o formulário na primeira dobra até amanhã.

- Marcos Luciano vai entrar no sistema para arrumar os reviews da página e inserir o formulário para melhorar a conversão, retirando os links de menu para reduzir os pontos de fuga.

- Marcos Luciano vai cobrar Lucas para iniciar o novo redesign do website até o dia 31, com entrega da nova página em janeiro para aprovação de Conserva Irrigation of G.Scottsdale.

- Marcos Luciano vai tirar a barra LP do ar e usar o modelo da landing page para colocar no website principal, mantendo apenas o blog separado.

- Marcos Luciano vai responder ao e-mail da franquia, apontando as possíveis melhorias e embasando com dados do Analytics para que entendam a necessidade de mudança.

- Marcos Luciano vai providenciar a redução do orçamento da campanha de Google Ads para 3 dólares a partir do dia 22/12 para que a campanha continue rodando sem perder o histórico, e providenciar uma peça de Natal para as mídias até essa data.

- Marcos Luciano vai pedir ao designer para produzir criativos em vídeo para janeiro, com foco em performance e temas relacionados ao preparo para a primavera, focando em instalação.

- Marcos Luciano vai fazer uma análise de canais (incluindo o retorno real do Service Miner) para basear o planejamento de 2026 e apresentá-la no checkin do dia 22, e no dia 29 apresentar o planejamento do próximo quarter (janeiro, fevereiro e março).

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações

Envie feedback sobre o uso do Gemini para criar notas breve pesquisa.