TOPICOS TECNICOS - FECHAMENTO BRG

O que a V4 vai fazer?

Operar a presenca digital da BRG em 10 canais de venda para as 5 marcas. Quatro frentes: catalogo e governanca, reputacao, midia paga, SEO e integracao D2C.

Qual a diferenca da V4 para uma agencia tradicional?

Agencia compra midia. A V4 integra o ecossistema: site D2C, marketplaces e midia funcionando juntos. O diagnostico que fizemos mostra que o site da Integralmedica tem structured data zero, 12s de carregamento e 83% nao indexado - consertar isso potencializa cada real gasto em midia.

Quais os 3 movimentos dos primeiros 90 dias?

1. Governanca e baseline (dias 1-30): mapear 10 contas x 5 marcas, documento de fronteiras, dashboard. 2. Catalogo e reputacao (dias 30-60): structured data, redirects 302->301, monitoramento reputacao. 3. MELI FULL + brandstores + midia (dias 60-90): primeira rodada de campanhas e brandstores no ar.

Como funciona com a After Click?

After Click opera logistica (estoque, entrega, repasse). V4 opera canais (catalogo, midia, reputacao). Papeis complementares. Reuniao semanal, dashboard compartilhado, canal direto com KA.

Quando comecamos a ver resultado?

30 dias: baseline e governanca. 60 dias: correcoes estruturais gerando trafego organico sem custo de midia. 90 dias: campanhas rodando com dados reais.

Qual a estrategia de midia?

Defesa (60%): proteger marcas proprias nas buscas de marca. Conquista (40%): atacar concorrentes com product targeting. O consumidor de suplemento pesquisa a marca antes de comprar - perder a busca de marca e perder o cliente.

Quais os KPIs por canal?

MELI: Share of Search >40%. Amazon: Buy Box >85%. Shopee: Review Score >4,5. Magalu: Top 10 em suplementos. Netshoes: Conversao >8%. Geral: ROAS >4,0.

E se o orcamento de midia for menor?

O maior ganho inicial nao vem de midia. Vem de arrumar a base: structured data, redirects, meta descriptions, reputacao. Isso custa equipe, nao verba.

Como lidar com 5 marcas ao mesmo tempo?

ANYMARKET centraliza catalogos, precos e midia de todas as marcas. Cada marca tem estrategia propria mas a operacao e integrada. Time V4 dedicado por frente atende todas com coerencia.

O que ja temos pronto para comecar?

Diagnostico tecnico completo do site (237 URLs crawladas). Mapeamento dos problemas por canal. Plano de 90 dias detalhado. So comecar a executar.

Calendario sazonal existe?

Sim. Janeiro: kits emagrecimento. Fev-mar: pre-treinos e termogenicos (Darkness). Abr-jun: hipercaloricos. Jul: liquidacao Optimum/BSN. Ago-set: pre-Olympia. Out-dez: Black Friday + Natal.

Qual o principal risco da operacao?

Nao fazer o basico primeiro. Midia em cima de catalogo quebrado e dinheiro queimado. A ordem importa: base -> catalogo -> midia.