PDI

Scoping e Estimativas Tecnicas: decomposicao, buffers e cone da incerteza

Documento Tecnico de PDI

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com
Unidade: FV Marketing / V4 Company
Data: Setembro 2026
Area: Automacao & Infraestrutura
Status: Entregue (desenvolvido)

## 1. Contexto

A area de Automacao & Infraestrutura da FV Marketing entrega automacoes, integracoes e relatorios dos quais a operacao depende para campanhas e decisoes semanais. Os compromissos de prazo saiam como numero unico, sem escopo escrito e sem buffer.

O resultado era estouro recorrente, retrabalho de ultima hora e perda de credibilidade: a operacao parou de confiar nos prazos e passou a planejar com margem propria, o que atrasa campanhas.

## 2. Diagnostico

Amostra de 6 entregas (ago/2026): desvio medio de 60% entre estimado e real, e so 30% tinham escopo escrito. Causas: pacotes grandes demais, estimativa sem consultar o executor, buffer cortado por pressao e escopo mudando sem reestimativa.

Numero unico comunica certeza que nao existe

Pacote grande esconde risco

Sem historico, cada estimativa recomeca do zero

## 3. Solucao

Metodo repetivel em 5 passos: checklist de scoping (Definition of Ready), decomposicao em pacotes de ate 1 dia, estimativa de 3 pontos com PERT, buffer visivel de 20% e faixa do cone da incerteza revisada em 3 marcos.

STANDARD-SCOPING-ESTIMATIVAS.md: regras, PERT, cone e anti-padroes

planilha-estimativa.md: template + exemplo real do relatorio semanal (6 pacotes, 17h + 3,4h buffer, 4 dias uteis)

checklist-scoping.md: Definition of Ready para travar scoping incompleto

## 4. Como funciona

Pedido com briefing passa pelo checklist, vira pacotes estimados em O/M/P, soma os E, adiciona 20% de buffer e comunica faixa conforme a fase. Nos 3 marcos, reestima o restante em 15 minutos e o cone se fecha.

## 5. Entregas

| Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| 1-standards/STANDARD-SCOPING-ESTIMATIVAS.md | Regras de decomposicao, PERT, buffer, cone e anti-padroes |
| 2-implementacao/planilha-estimativa.md | Template reutilizavel + exemplo real preenchido |
| 2-implementacao/checklist-scoping.md | Definition of Ready pre estimativa |
| 7-apresentacao/DECK-PDI.md | 13 slides |
| 7-apresentacao/DEMO-SCRIPT.md | Roteiro de demo de 10 min |
| 7-apresentacao/ROTEIRO-DOMINIO.md | 5 perguntas e respostas |

## 6. Metricas de sucesso

| Metrica | Atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Desvio medio estimado vs real | 60% (6 entregas, ago/2026) | 25% (meta) |
| Entregas com escopo escrito | 30% | 100% (meta) |
| Reestimativas por projeto | 0 | 3 por projeto (meta) |

Nota: Valores de meta sao projetados e serao medidos nas proximas 4 entregas com o metodo aplicado.